BÀI TẬP THỰC HÀNH 2: AGILE SCRUM
PHÂN RÃ TASK KỸ THUẬT, TÍNH CAPACITY & BURNDOWN CHART

Dự án: Ứng dụng đặt đồ ăn GoFood (Phân hệ Ví điện tử GoFood)

Bước 1: Task Breakdown (Phân rã User Story P1)

• User Story P1: "Là khách hàng, tôi muốn nạp tiền vào ví GoFood qua thẻ tín dụng quốc tế" (Ước lượng: 5 Story Points).

Đội ngũ Scrum Team thực hiện phân rã User Story P1 thành 5 Task kỹ thuật cụ thể (bắt đầu bằng động từ, có đầu ra kiểm chứng được và đảm bảo tiêu chuẩn hoàn thành - Definition of Done):

| Mã Task | Tên công việc (Task kỹ thuật) | Giờ ước lượng | Đầu ra kiểm chứng được (Deliverable / DoD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Task 1 | Thiết kế màn hình nhập thẻ | 4 giờ | Giao diện form nhập thông tin thẻ hoàn thiện, kiểm tra hợp lệ dữ liệu đầu vào (validation) và chạy được trên môi trường thử nghiệm. |
| Task 2 | Viết chức năng nạp tiền phía máy chủ gọi cổng ngân hàng | 8 giờ | API backend kết nối, gửi yêu cầu và nhận phản hồi thành công từ cổng thanh toán ngân hàng đối tác. |
| Task 3 | Mã hóa thông tin thẻ, không lưu số thẻ | 5 giờ | Tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật tài chính, mã hóa payload truyền đi và không lưu trữ thông tin nhạy cảm (số thẻ, CVV) trên cơ sở dữ liệu hệ thống. |
| Task 4 | Viết và chạy kiểm thử (nạp thành công, thẻ bị từ chối, quá thời gian chờ) | 6 giờ | Bộ test case chạy đạt (Pass) 100% toàn bộ các kịch bản giao dịch thành công và các luồng ngoại lệ. |
| Task 5 | Review code và đưa lên môi trường thử nghiệm | 3 giờ | Source code được đồng nghiệp review (Peer Review), không còn lỗi tồn đọng và đã triển khai (deploy) lên môi trường Staging/Testing. |
| Tổng thời gian ước lượng của P1: |  | 26 giờ | Đầy đủ điều kiện đạt chuẩn Definition of Done (DoD) |

Bước 2: Tính toán Capacity thực tế & Đối chiếu Sprint Backlog

1. Tính toán Sức chứa thực tế (Capacity) của Scrum Team trong Sprint:

• Tổng ngày công làm việc của đội (4 thành viên): 10 + 10 + 10 + 7 = 37 ngày công.

• Tổng giờ làm việc tập trung (6 giờ/ngày): 37 ngày × 6 giờ/ngày = 222 giờ.

• Trừ thời gian công việc cố định (Họp/Demo với ngân hàng): 222 giờ - 12 giờ = 210 giờ.

• Trừ thời gian dự phòng rủi ro (Buffer 10% trên số giờ còn lại): 210 giờ × 10% = 21 giờ.

• Capacity thực tế khả dụng của Scrum Team: 210 giờ - 21 giờ = 189 giờ.

2. Đối chiếu Tổng giờ Task của Sprint Backlog với Capacity:

| Mã PBI | Nội dung hạng mục (Product Backlog Item) | Story Points | Tổng giờ Task |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Nạp tiền vào ví GoFood qua thẻ tín dụng quốc tế | 5 SP | 26 giờ |
| P2 | Xem số dư và lịch sử giao dịch ví | 5 SP | 34 giờ |
| P3 | Thanh toán đơn hàng bằng ví GoFood | 8 SP | 58 giờ |
| P4 | Hoàn tiền vào ví khi đơn hàng bị hủy | 5 SP | 44 giờ |
| P5 | Thông báo đẩy (Push Notification) khi nạp tiền thành công | 2 SP | 18 giờ |
| Tổng cộng toàn Sprint: |  | 25 SP | 180 giờ |

• Kết luận & Đề xuất: Vì tổng thời gian ước lượng của toàn bộ các Task trong Sprint (180 giờ) nhỏ hơn Capacity thực tế của đội (189 giờ), còn dư 9 giờ an toàn nên Scrum Team cam kết nhận đủ toàn bộ 5 PBI (P1 → P5) vào Sprint Backlog.
• Lưu ý chuẩn Scrum: Không quy đổi cứng nhắc 1 Story Point bằng một số giờ cố định. Thực tế cho thấy P1 (26h), P2 (34h) và P4 (44h) đều có cùng mức ước lượng tương đối là 5 Story Points nhưng khi phân rã ra các Task kỹ thuật chi tiết lại có số giờ thực hiện khác nhau.

Bước 3: Lập bảng dữ liệu Burndown Chart & Phân tích tiến độ

1. Bảng theo dõi dữ liệu Sprint Burndown Chart (Từ Ngày 0 đến Ngày 10):

| Ngày làm việc | Đường lý tưởng (Ideal Line) | Đường thực tế (Actual Line) | Trạng thái & Diễn giải chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 0 | 25.0 pt | 25 pt | Bắt đầu khởi động Sprint (Tổng 25 Story Points). |
| Ngày 1 | 22.5 pt | 25 pt | Bị nghẽn (Blocker) hệ thống xác thực OTP của đối tác (đường đi ngang). |
| Ngày 2 | 20.0 pt | 25 pt | Vẫn bị nghẽn kết nối OTP phía đối tác (đường đi ngang). |
| Ngày 3 | 17.5 pt | 25 pt | Tiếp tục nghẽn, thực tế chậm hơn đường lý tưởng 7.5 pt. |
| Ngày 4 | 15.0 pt | 20 pt | Hoàn thành P2 đạt chuẩn DoD (giảm 5 pt: 25 - 5 = 20 pt). |
| Ngày 5 | 12.5 pt | 20 pt | Đang làm dở các Task của P1, P3; chưa có PBI mới đạt DoD (đi ngang). |
| Ngày 6 | 10.0 pt | 15 pt | Hoàn thành P1 đạt chuẩn DoD (giảm 5 pt: 20 - 5 = 15 pt). |
| Ngày 7 | 7.5 pt | 13 pt | Hoàn thành P5 đạt chuẩn DoD (giảm 2 pt: 15 - 2 = 13 pt). |
| Ngày 8 | 5.0 pt | 13 pt | Đang làm dở các Task của P3, P4; chưa hoàn tất DoD (đi ngang). |
| Ngày 9 | 2.5 pt | 5 pt | Hoàn thành P3 đạt chuẩn DoD (giảm 8 pt: 13 - 8 = 5 pt). |
| Ngày 10 | 0.0 pt | 0 pt | Hoàn thành P4 đạt chuẩn DoD (giảm 5 pt), hoàn tất 100% Sprint Backlog. |

2. Phân tích biểu đồ & Hành động ứng phó:

• Vì sao Ngày 1–3 đường thực tế đi ngang ở mốc 25 points? Đây là dấu hiệu cảnh báo công việc đang gặp rào cản nghiêm trọng (Blocker) do môi trường xác thực OTP từ phía ngân hàng đối tác bị lỗi, khiến các Task tích hợp không thể hoàn thành để nghiệm thu PBI.

• Vì sao Ngày 5 và Ngày 8 đường thực tế tiếp tục đi ngang? Theo nguyên tắc Burndown Chart tính theo Story Point (All-or-Nothing), điểm số chỉ được trừ khi toàn bộ các Task trong một PBI đã hoàn tất 100% và đạt chuẩn Definition of Done (DoD). Trong Ngày 5 và Ngày 8, đội vẫn đang tích cực code và test các Task thành phần của P1, P3, P4 nhưng chưa khép kín trọn vẹn thêm PBI nào.

• Hành động cụ thể tại buổi họp Daily Scrum sáng Ngày 4: 
  + Các Developers minh bạch hóa ngay tình trạng tắc nghẽn cổng OTP để Scrum Master nắm bắt và làm việc trực tiếp với bộ phận kỹ thuật của ngân hàng đối tác nhằm tháo gỡ Blocker.
  + Trong thời gian chờ đối tác khắc phục, đội linh hoạt điều phối lại công việc: tạm dừng các Task phụ thuộc cổng thẻ và dồn lực sang hoàn thành dứt điểm các PBI độc lập (như P2 - Xem số dư và lịch sử ví).
  + Nếu sự cố đối tác kéo dài gây nguy cơ ảnh hưởng tiến độ chung, Scrum Master hỗ trợ đội trao đổi sớm với Product Owner để cân nhắc thu hẹp phạm vi (Scope) những hạng mục độ ưu tiên thấp nhưng vẫn phải bảo vệ vững chắc Sprint Goal.